Приложение

 к приказу УО АМС Алагирского района

от 10.10.2023 г. № 200

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

**в Алагирском районе в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные  |
| 1. **Мероприятия по повышению качества образовательных результатов обучающихся и**

 **преподавания учебных предметов** |
| 1.1 | Разработка МЕДИАПЛАНА по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Сентябрь-октябрь 2023 года | УО |
| 1.2 | Проведение собеседования с руководителями муниципальных общеобразовательных организации о проблемах, стоящих перед ОО, при подготовке к ГИА в 2024году | Октябрь - ноябрь 2023  | УО, ОО,  |
| 1.3 | Проведение мониторинга объективностиобразовательных результатов выпускников 11 классов, претендующих на медали «За особые успехи в учении» | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.4 | Проведение тренировочного итогового сочинения( изложения) | Ноябрь 2023 года | УО, ОО |
| 1.5 | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), единого государственного экзамена ( далее – ЕГЭ). | Октябрь-ноябрь2023года, Февраль - 2024 года | УО,ОО |
| 1.6 |  Проведение тренировочного тестирования учителей по учебным предметам в форме ЕГЭ | январь 2024 года | УО, МОН |
| 1.7 | Проведение методическими объединениями учителей- предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением специалистов СОРИПКРО  | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.8 | Проведение методическими объединениями учителей- предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 (мастер- классы с привлечением учащихся)  | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.9 | Проведение срезовых контрольных работ для определения степени подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.10 | Районные семинары для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.11 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: - изучение и использование документов, определяющих содержание перспективных моделей КИМ по учебным предметам «Перспективная модель КИМ ЕГЭ по (предметам): изменения-2024»;-заполнение бланков ответов выпускниками;-изучение критериев оценивания работ;-изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 | в течение учебного года | УО, ОО |
| 1.12 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей и работников пунктов проведения экзамена, членов ПК и конфликтной комиссии), на дистанционных курсах федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» (далее - ФИПИ), федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) | октябрь 2023 года - апрель 2024 года | РЦОКО. УО |
| 1. **Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11**
 |
| 2.1 | Определение персональных составов:1. Муниципальных и школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11;
 | октябрь 2023 г. | УО; ОО |
| 1. Работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ):

досрочный период; | Март 2023 г; | УО |
| основной период; | Апрель 2023г; |
| дополнительный (сентябрьский) период | Август 2023г |
| 2.2 | Определение пунктов проведения:1)итогового сочинения (изложения); | ноябрь 2023 года |  |
| 2) ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ); | февраль 2024 года |
| 2.3 | Определение пунктов проведения:1)итогового собеседования по русскому языку; | январь 2024 года |  |
| 2) ОГЭ и ГВЭ;в досрочный и основной периоды 2024 года; | февраль 2024 года |
| 2.4 | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения выпускников общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь2023 года - май 2024 года | УО, ОО |
| 2.5 |  Подготовка к проведение итогового сочинения (изложения)  |  ноября 2023г. | УО, ОО |
| 2.6 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2024 | Октябрь 2023г. | УО  |
| 2.7 | Проведение итогового собеседования по русскому языку | январь 2024 г. | УО, ОО |
| 2.8 | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету | февраль 2024 г. | УО, ОО |
| 2.9 | Размещение информации о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций участников ГИА-9, ГИА-11  | февраль 2024 г. | УО, ОО |
| 2.10 | Издание приказа о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Февраль 2024 г. | УО, ОО  |
| 2.11 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки | февраль 2024 г. | УО, ОО |
| 2.12 | Проведение ГИА в 2024 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  | В соответствии с расписанием ГИА. | УО, ОО |
| 2.13 | Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки | Апрель 2024г. | УО, ОО |
| 2.14 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки | Апрель 2024г. | УО, ОО |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 3.1 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11:Членов ГЭК;Руководителей ППЭ;Организаторов ППЭ;Технических специалистов ППЭ; | В течение 2023/24 учебного года | МОН,УО, ОО |
| 3.2 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение 2023/24 учебного года | УО |
| 3.3 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ | По графику МОН | УО, ОО  |
| 3.4 | Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием:-членов ГЭК;-руководителей ППЭ;-организаторов ППЭ;-технических специалистов. | По графику | УО, ОО  |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11**
 |
| 4.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году из числа:1. выпускников 9,11 классов ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов;
2. лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в прошлые годы;
3. выпускников прошлых лет
 | Декабрь 2023года- март 2024года ( ГИА-9).ноябрь 2023 г.-февраль 2024г. ( ГИА-11)  | УО, ОО |
| 4.2 | Прием заявлений на участие:1. в итоговом сочинении (изложении)
2. в ГИА-11 ( ЕГЭ/ГВЭ)
3. в итоговом собеседовании
4. в ГИА-9 ( ОГЭ/ГВЭ)
 |  ноябрь 2023г.до 1февраля 2024г. январь 2024г. до 1 марта 2024г.  | ОО, УО |
| 4.3 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | В течение всего учебного года | УО |
| 4.4 | Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА | По единому расписанию | УО, ОО |
| 4.5 | Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-апрель 2024г. | УО, ОО |
| 4.6 | Организация размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах УО, ОО | В течение учебного года | УО, ОО |
| 4.7 | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») | В течение учебного года в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») | УО, ОО |
| 4.8 | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | УО, ОО |
| 4.9 | Организация родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | УО, ОО |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования**
 |
| 5.1 | Рассмотрение результатов ГИА-2024 | Июль 2024 г. | УО, ОО |
| 5.2 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2024. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2025 | Август - сентябрь 2024г. | УО, РМО |
| 5.3 | Подведение итогов проведения ГИА-2024 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях  | Август - сентябрь 2024г. | УО, ОО |
| 5.4 | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании  | Сентябрь – октябрь 2024 г. | УО, ОО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_